湘阴虞公港一期工程

试打桩及试桩要求

湖南省交通规划勘察设计院有限公司

二O二二年十二月

目   录

前言

- 1  试打桩要求

1.1	试打桩目的

1.2	试打桩要求

1.3	沉桩控制

1.4	提供成果----试打桩报告

- 2  试桩（高应变及自平衡试验）要求

2.1	试桩数量、位置及其它

2.2	试桩处地质资料

2.3	高应变动测试验

2.4    桩基自平衡测试

- 3  试桩注意事项

附图一：码头平台试桩桩位布置图

附图二：试桩钻孔柱状图

附图三：管桩结构图

前  言

本工程拟建3000吨级泊位4个（兼顾5000吨级），上游部分为2个多用途泊位和下游部分为2个散货泊位。水工建筑物采用高桩梁板式结构，建筑物等级为Ⅱ级。码头平台桩基拟桩基采用Φ1100mmδ16mm和Φ1000mmδ16mm的钢管桩，拟采用锤击沉桩施工工艺。根据《码头结构设计规范》（JTS 167-2018）及根据我司2022年4月完成的工程初步设计阶段和2022年11月完成的施工图阶段地质勘察成果，码头桩基计算参数应以试桩资料确定。故在本码头工程施工前，拟选取5根110016钢管桩和1根100016进行试打桩和试桩。

依据《水运工程基桩试验检测技术规范》（JTS240-2020）规定并结合本工程实际工程情况，本次试桩拟采用自平衡法和高应变法两种检测方法，来检验本工程桩基轴向极限承载力是否满足设计要求，检验桩身完整性情况，分析桩锤的性能指标，为沉桩施工选锤提供参考意见。兹提出该试桩要求。

- 1   试打桩要求

- 1.1 试打桩目的

（1）通过试打桩，确定拟定桩型的可打性和穿透圆砾层的能力，为合理选定桩型、桩长提供依据。

（2）通过试打桩确定桩尖穿透覆盖层达设计桩尖标高的沉桩工艺，确认沉桩控制标准，并为沉桩桩锤选取提供参考依据。

（3）通过试打桩初步确定打桩对岸坡稳定的影响范围和程度。

（4）实测打桩过程中桩穿透不同土层时，桩身锤击应力。

（5）直接测定试桩沉桩过程中的贯入度及回弹量。

- 1.2 试打桩要求

（1）试桩共6根桩，均为试打桩，亦为工程桩。

（2）进行水上沉桩时，施工单位应合理选择沉桩设备，并且根据地质报告所揭示的土层力学指标进行分析并结合临近工程沉桩经验，自行确定大小合适的桩锤，但不得小于D-125型锤。

（3）试打桩过程中应密切注意观测岸坡变化动态，发现异常情况应及时停锤，并与设计研讨处理。

- 1.3 沉桩控制

试桩兼作本工程的工程桩，其沉桩以标高控制和贯入度控制双控方式进行：贯入度控制为主，标高控制校核。桩尖标高达到设计要求而贯入度（D125以上柴油锤，暂定二档，最后10击的平均贯入度）大于10mm/击，应继续沉桩至贯入度≤5mm/击；桩尖标高高于设计值不超过1.5m，且正常连续锤击至贯入度（最后10击的平均贯入度）≤3~5mm/击时，可以停锤。表中桩顶和桩尖标高均为桩轴线处的标高。试桩桩顶偏位不应大于10cm，其纵轴线倾斜度不应大于1/100。

- 1.4 提供成果—试打桩报告

试打桩报告应包括主要内容：

（1） 沉桩记录（试桩）；

（2） 沉桩施工工艺对本工程地质适应性的分析和评价；

（3） 提供沉桩工艺的控制标准，供设计参考；

（4） 打桩对岸坡稳定的影响分析和评价。

- 2   试桩（高应变及自平衡试验）要求

- 2.1 试桩数量、位置及其它

- 2.1.1 试桩数量

（1）高应变动测试验

6根试打桩均应做高应变动力检测，依据《水运工程基桩试验检测技术规范》（JTS240-2020）第3.2.2条规定，对于打入桩，试验桩在进行其他荷载试验前应先进行高应变试验检测。

（2）桩基自平衡测试

2根试打桩均进行桩基自平衡测试，选取桩基编号及特征详见表一。

- 2.1.2 试桩布置及桩基特性

本工程试桩需做工程桩使用，根据本工程桩位布置和地质资料，确定试桩具体位置，选取G-1B、F-1（上游泊位区）和F1-1、E-1、D-1、C-1（下游泊位区）桩基作为试打桩，桩位布置详见：附图一《码头平台试桩桩位布置图》。试桩参数如表一所示：

试桩的桩特征值表                      表一

| 桩 名 称 | 附近钻孔 | 钢管桩规格 | 桩顶标高(m) | 斜度 | 坐标(大地2000坐标系) （X，Y） | 桩底标高(m) | 桩 长(m) | 试验方案 | 桩基极限抗压承载力（kN） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-1B | CZK33 | 100016钢管桩 | 33.19 | 0 | X=3187198.008 Y=391172.306 | -14.81 | 48 | 高应变 | 9500 |
| F-1 | CZK33 | 110016钢管桩 | 31.64 | 5:1 | X=3187197.508 Y=391166.366 | -20.33 | 53 | 高应变 | 11000 |
| F1-1 | CZK47 | 110016钢管桩 | 31.64 | 0 | X=3188366.470 Y=391166.366 | -21.36 | 53 | 高应变+自平衡 | 11000 |
| E-1 | CZK47 | 110016钢管桩 | 31.64 | 0 | X=3188366.470 Y=391162.266 | -21.36 | 53 | 高应变+自平衡 | 11000 |
| D-1 | CZK47 | 110016钢管桩 | 31.64 | 5:1 | X=3188366.470 Y=391157.966 | -20.33 | 53 | 高应变 | 11000 |
| C-1 | CZK47 | 110016钢管桩 | 31.64 | 4:1 | X=3188366.470 Y=391155.966 | -20.26 | 53.5 | 高应变 | 11000 |

- 2.2 试桩处地质资料

地质资料详见我司2022年4月完成的工程初步设计阶段和2022年11月完成的施工图阶段地质勘察成果。试桩附近钻孔地层分布详见：附图二《试桩钻孔柱状图》。

- 2.3  高应变动测试验

- 2.3.1 试验目的

通过高应变动测法测定钢管桩垂直极限承载力及各土层桩身侧摩阻力及桩尖端阻力，分析桩锤的性能指标、为沉桩施工选锤提供参考意见，并将高应变动力检测的垂直极限承载力结果与自平衡试验结果进行比较。

- 2.3.2 试验要求

（1）6根试打桩桩基轴向抗压极限承载力控制值按表一中数值控制。

（2）6根进行高应变的管桩宜在初打终锤时进行高应变动测试验，在初打7天后进行复打和高应变动测试验。

（3）高应变动测法应严格按《水运工程基桩试验检测技术规范》（JTS240-2020）和《水运工程地基基础试验检测技术规程》（JTS237-2017）中的有关规定执行。

2.3.3 提供成果（试验报告）

试验报告主要包括：

单桩垂直极限承载力，相应的桩侧摩阻力和桩尖阻力，及桩身完整性评价等。

- 2.4 桩基自平衡测试

- 2.4.1 试验目的

本工程选取F1-1和E-1（均处于下游散货泊位区）共2根钢管桩进行桩基自平衡测试，通过轴向自平衡试验，测定110016钢管桩的轴向抗压承载力。

- 2.4.2 试验要求

（1）桩基轴向抗压极限承载力控制值按表一中数值控制。

（2）2根进行自平衡测试的钢管桩，应在各桩复打及高应变测试完成后3天进行。

（3）荷载箱平置于平衡点处，其位移方向与桩身夹角应不小于5度。

（4）自平衡测试法应严格按《水运工程基桩试验检测技术规范》（JTS240-2020）中的有关规定执行。

（5）F1-1和E-1试打桩需要另行施打测试辅助桩来进行自平衡测试。

- 2.4.3 提供成果（试验报告）

试验报告主要包括：

（1）自平衡加载记录；

（2）试验成果汇总表；

（3）荷载-位移（P-S）曲线；

（4）试桩垂直极限承载力，相应不同土层桩侧摩阻力和桩尖阻力，桩的压缩系数以及桩身完整性评价等。

- 3   注意事项

（1）沉桩前，应对原始岸坡根据护坡坡度进行适当的削坡处理，在削坡过程中注意观察岸坡位移及岸坡稳定性。

（2）沉桩时，要求注意观察岸坡位移及沉降情况，并作记录。出现异常情况须停止沉桩研究处理措施。

（3）试桩完成后及时夹桩并设警示设施。鉴于工程进度较紧，试桩单位在业主批准后，可根据本要求进行试桩工作。

（4）试打桩过程中若出现桩无法穿透块石层等状况，请及时与设计联系处理事宜。

（5）试桩完成后应及时进行夹桩，以免工程桩在水流和其它荷载的作用下发生断桩和倾斜 。

（6）试沉桩前岸坡拟清除部分既有人工抛石或采取其他措施以保证沉桩顺利实施。

（7）本工程 2 根自平衡试桩均作工程桩使用，试验完成后应清除桩内土至荷载箱底 3m 以下，然后在桩内浇注 C30 砼至距荷载箱顶 5m 以上。